## Sheet1
TAREFA | DESCRIÇÃO | PONTOS | SPRINT
Criar os arquivos iniciais do projeto | Como desenvolvedor devo criar os arquivos iniciais do projeto… | 1 | 1
Desenvolvimento front-end da dashboard | Como desenvolvedor devo implementar o design realizado no figma da dashboard | 2 | 1
Desenvolvimento front-end da tela de login | Como desenvolvedor devo implementar o design realizado no figma da tela de login | 2 | 1
Desenvolvimento front-end da tela de recuperar senha | Como desenvolvedor devo implementar o design realizado no figma da tela de recuperar senha | 1 | 1
Desenvolvimento front-end da tela de início | Como desenvolvedor devo implementar o design realizado no figma da tela de início | 3 | 1
Desenvolvimento front-end das telas de histórico | Como desenvolvedor devo implementar o design realizado no figma da tela de histórico | 3 | 1
Desenvolvimento front-end da tela de matéria | Como desenvolvedor devo implementar o design realizado no figma da tela de matéria | 2 | 1
Desenvolvimento front-end das faltas parciais | Como desenvolvedor devo implementar o design realizado no figma da tela de faltas parciais | 2 | 1
Desenvolvimento back-end do sistema de login | Como desenvolvedor devo criar a lógica nos endpoints necessários para o sistema de login | 3 | 2
Desenvolvimento back-end do sistema de recuperar senha | Como desenvolvedor devo criar a lógica nos endpoints necessários para o sistema de recuperar senha | 2 | 2
Desenvolvimento back-end do endpoint dos dados do usuário | Como desenvolvedor devo criar a lógica nos endpoints necessários para resgatar os dados do usuário | 2 | 2
Desenvolvimento back-end do endpoint do histórico | Como desenvolvedor devo criar a lógica nos endpoints necessários para resgatar os dados do histórico | 2 | 2
Desenvolvimento back-end do endpoint das matérias | Como desenvolvedor devo criar a lógica nos endpoints necessários para resgatar os dados das matérias | 2 | 2
Desenvolvimento back-end do endpoint das faltas parciais | Como desenvolvedor devo criar a lógica nos endpoints necessários para resgatar os dados das faltas parciais | 2 | 2